## 참고(예시)
WBS(Work Breakdown Structure) 참고
조명 | 티아이(Together Infinite) | 프로젝트 타이틀 |  |  | YouType
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일 | 43일 | 44일 | 45일 | 46일 | 47일 | 48일 | 49일 | 50일 | 51일 | 52일 | 53일 | 54일 | 55일 | 56일 | 57일 | 58일 | 59일 | 60일 | 61일 | 62일 | 63일 | 64일 | 65일 | 66일 | 67일 | 68일 | 69일 | 70일 | 71일 | 72일 | 73일 | 74일 | 75일 | 76일 | 77일 | 78일 | 79일 | 80일 | 81일 | 82일
 | time axis 2025-07-28 to 2025-10-17
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 3 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | bar: 2025-07-28 to 2025-07-30
| 1차 멘토링 | 100% | 1 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | bar: 2025-08-23
| 2차 멘토링 | 100% | 1 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | bar: 2025-09-06
| 3차 멘토링 | 100% | 1 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | bar: 2025-09-27
프로젝트 수행 | 주제 선정 | 100% | 20 | 2025-07-28 | 2025-08-16 | bar: 2025-07-28 to 2025-08-16
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 18 | 2025-07-28 | 2025-08-14 | bar: 2025-07-28 to 2025-07-30
| 세부 요구사항 정의 | 100% | 17 | 2025-07-31 | 2025-08-16 | bar: 2025-07-31 to 2025-08-01
| 데이터 수집 및 탐색적 분석 | 100% | 16 | 2025-07-29 | 2025-08-13 | bar: 2025-07-29 to 2025-08-13
| 기존 서비스 분석 | 100% | 7 | 2025-07-29 | 2025-08-04 | bar: 2025-07-29 to 2025-08-04
| 기능 정의 | 100% | 9 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | bar: 2025-08-04 to 2025-08-12
| 시스템 흐름도 설계 | 100% | 9 | 2025-08-05 | 2025-08-13 | bar: 2025-08-05 to 2025-08-13
| 웹페이지 설계 및 구현 | 50% | 64 | 2025-08-14 | 2025-10-16 | bar: 2025-08-14 to 2025-10-16
| 유사 사이트 조사 | 100% | 5 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | bar: 2025-08-14 to 2025-08-18
| UI & UX 디자인 및 사이트 설계 | 50% | 7 | 2025-08-18 | 2025-08-24 | bar: 2025-08-18 to 2025-08-24
| 사이트 구현 | 0% | 50 | 2025-08-28 | 2025-10-16 | bar: 2025-08-28 to 2025-10-16
| 데이터 모델링 및 데이터 수집 | 0% | 51 | 2025-08-25 | 2025-10-14 | bar: 2025-08-25 to 2025-10-14
| 모델링 | 0% | 3 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | bar: 2025-08-25 to 2025-08-27
| 모델 성능 평가 | 0% | 5 | 2025-10-10 | 2025-10-14 | bar: 2025-10-10 to 2025-10-14
| 프로젝트 발표 | 0% | 3 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | bar: 2025-10-15 to 2025-10-17
| 프로젝트 보고서 작성 | 0% | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | bar: 2025-10-15
| 프로젝트 PPT 제작 | 0% | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | bar: 2025-10-16
| 프로젝트 발표 | 0% | 1 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | bar: 2025-10-17